## 예정공정표
세 부 작 업 공 정 표
아산공학관 노후 케이블 교체 작업
일 | 1월15일 | 1월16일 | 1월17일 | 1월18일 | 1월20일 | 1월21일 | 1월22일 | 1월23일 | 1월24일 | 1월25일 | 2월03일 | 2월04일 | 2월05일 | 2월06일 | 2월07일 | 2월08일 | 2월10일 | 2월11일 | 2월12일 | 2월13일
공정내역
자재 준비
아산공학관 남쪽 5층 (신공학관방향)
아산공학관 북쪽 5층 ( 종합과학관방향)
아산공학관 남쪽 4층 (신공학관방향)
아산공학관 북쪽 4층 ( 종합과학관방향)
아산공학관 남쪽 3층 (신공학관방향)
아산공학관 북쪽 3층 ( 종합과학관방향)
아산공학관 남쪽 2층 (신공학관방향)
아산공학관 북쪽 2층 ( 종합과학관방향)
아산공학관 남쪽 1층 (신공학관방향)
아산공학관 북쪽 1층 ( 종합과학관방향)
아산공학관 남쪽 B1층 (신공학관방향)
아산공학관 북쪽 B1층 ( 종합과학관방향)
장비 입고 및 테스트
장비 설치
유저 케이블 전환
케이블 철거
NOTE | 상기 일정은 현장 업무 추진상황에 따라 변경 될 수 있음